畜禽种业四川省重点实验室

开放课题管理办法

第一章  总   则

第一条 为了推动畜禽种业四川省重点实验室（以下简称“重点实验室”）与国内外高校、科研院所和企业之间的学术联系与交流，推动实验室的发展和高水平科研成果的产生，不断提高重点实验室科学研究开放度，推动重点实验室科研水平，补充实验室学科领域内的相关研究，设立畜禽种业四川省重点实验室开放课题（以下简称“开放课题”）。根据《四川省重点实验室管理办法》《四川省科技计划项目资金管理办法》及相关财政经费管理规定，结合实验室实际情况，为促进重点实验室的发展，规范实验室开放课题的管理，制定本管理办法。

第二条 重点实验室主要从事畜禽种业理论和应用研究。开放课题主要用于资助与本重点实验室研究方向一致的理论及应用研究，并以多种形式向国内外开放。

第三条 重点实验室主要围绕育种技术与新材料创制、突破性新品种培育和良种繁育产业化技术等方向开展创新性研究。重点实验室设实验室学术委员会和建设管理委员会，负责规划和建设实验室的科学研究工作；设开放课题管理办公室（以下简称“课题管理办公室”）,挂靠重点实验室办公室，负责开放课题的管理，包括开放课题的立项、实施、检查、结题或验收等，并对课题的财务、成果等进行综合管理。

第二章 课题申报、立项

第四条 开放课题主要资助对象为具有高级职称（副研究员、高工或副教授以上）或具有博士学位的研究人员，对不具备上述条件的特殊优秀人员须由2名具有高级职称的同行专家推荐。

第五条 开放课题申报限项与联合申报

1.实验室依托单位人员原则上不得作为负责人申报，可作为核心成员参与。

2.所有开放课题必须联合实验室1名及以上固定人员合作申报。

3.同一申请人同期在研不超过1项、累计主持不超过2项。

4.上一轮课题未按期结题/验收不合格者，不得申报新一轮。

5.若往年已申报成功但并未按时提交结题报告书的，可先提交结题报告书，经重点实验室专家审核同意结题后，方可提交当年的申请。本实验室开放课题不资助同一申请人第三次申请项目。

第六条 开放课题每年资助1~3项，1-2万/项，执行期一般为2年。

第七条 课题管理办公室拟定重点实验室研究需求后提出下一年度开放课题指南，经实验室学术委员会或建设管理委员会审定后公布。

第八条 申报者根据此办法和当年的申报指南填写《畜禽种业四川省重点实验室开放课题申报书》，经所在单位审查，签署意见并加盖公章后向课题管理办公室报送，在申报阶段提交电子版申报书。

第九条 课题管理办公室对受理的申报课题进行形式审查，并负责组织同行专家评审，根据专家评审意见，提出拟资助课题及资助金额意见，报实验室学术委员会或建设管理委员会审批后公布结果。

第十条 重点实验室开放课题的申报受理工作。有下列情况之一者不予受理：

（一）申报书填写不规范、缺项漏项；

（二）申报内容不符合资助范围；

（三）申报违反限项规定；

（四）申报材料不真实。

第三章 课题组织管理

第十一条 申报者应在接到获准资助通知后一个月内与课题管理办公室签订承担课题任务书，无正当理由逾期未签订合同者视为自动放弃接受资助。

第十二条 课题资助经费主要用于研究工作过程中所需的一般费用（包括科研材料费、试验费、学术交流调研费等）。

第十三条 课题经费在签订任务书后30个工作日内及时拨款。项目经费设立专账，专款专用，按照规定做好项目经费的预算，并严格按照预算执行，不得挪用乱用。

第十四条 课题承担者应按任务书要求开展研究，执行期一年时向课题管理办公室提交年度工作进展报告，课题管理办公室负责组织专家对资助课题的年度实施情况进行检查并向实验室学术委员会或建设管理委员会汇报。

第十五条 如果在项目实施期间，出现需要调整的事项，应及时向重点实验室管理办公室提交申请，待管理办公室回复后继续项目实施。一般情况下项目主持人、项目任务考核指标等不予调整。项目实施期如果实际情况需要，可申请延期一次，延长期不超过6个月。

第十六条 有下列情况者，课题承担人应退还已获资助的经费：

1.课题组主要成员因故无法使研究工作按任务书进行；

2.不具备实施条件；

3.擅自停止执行或改变研究计划；

4.违反本办法其它规定。

第四章 成果验收与管理

第十七条 资助课题按任务书所定计划结束后，承担者须在三个月内办理结题，课题管理办公室组织专家对课题成果进行评定。评定结果将作为以后评审课题承担者继续申报开放课题优先资助的重要依据。

第十八条 获得资助的开放课题研究成果为畜禽种业四川省重点实验室和研究人员共有，成果转让需取得双方单位同意。开放课题所取得的研究成果必须有“畜禽种业四川省重点实验室（Animal Genetic Breeding and Reproduction Key Laboratory of Sichuan Province）”为联合署名单位。

第十九条 获得资助的开放课题，研究人员所取得的有关研究成果、专著、论文、研究报告、总结、专利及成果报道等，必须严格按规定进行标注，未标注的成果，不予认定。开放课题资助标注内容：中文:“畜禽种业四川省重点实验室开放课题（项目批准号：）”；英文:“Project  supported by Open Research Fund Program of Animal Genetic Breeding and Reproduction Key Laboratory of Sichuan Province"。

第二十条 结题后课题负责人需将结题报告、成果证明、经费决算、技术档案等全部技术、财务档案交畜禽种业四川省重点实验室存档。

附   则

第二十一条 本办法自2025年9月1日起执行。

第二十二条 本办法由畜禽种业四川省重点实验室负责解释。

畜禽种业四川省重点实验室

2025年9月1日